## Sheet1
Ngày | Tasks | Status | Ngày Kết Thúc | Note
14 /3 /2016 | Log tasks và họp nhóm làm rõ nội dung cần làm | Done | 14/3/2016
15 /3 /2016 | Hoàn thiện Requirement và làm Q&A | Done | 15/3/2016
16 /3 /2016 | Đặc tả UseCase : "Tìm kiếm thông tin chứng chỉ +Đặc tả màn hình | Done | 15/3/2016
17 /3 /2016 | Vẽ Sequence Diagram cho UseCase. | Done | 17/3/2016
21 /3 /2016 | Họp nhóm : Class Diagram , DB , Schema (Tạo Database) | Done | 21/3/2016
22 /3 /2016 | Viết UnitCode + Pseudo code | Done | 22/3/2016
23 /3 /2016 | Code màn hình+Code xử lí tìm kiếm | Done | 23/3/2016
24 /3 /2016 | Code màn hình+Code xử lí tìm kiếm | Done | 24/3/2016
27 /3 /2016 | Review Code | Done | 27/3/2016
28 /3 /2016 | Chạy Unit Test | None | 28/3/2016
29 /3 /2016 | Fix Bug + Sửa Unit Test | Done | 29/3/2016
30 /3 /2016 | Báo Cáo | In_process | 30/3/2016