## Sheet1
NGÀY | HÔM QUA TÔI ĐÃ LÀM GÌ? | HÔM NAY TÔI SẼ LÀM GÌ? | TÔI GẶP KHÓ KHĂN GÌ?
2016-03-14 |  | Log tasks và họp nhóm làm rõ nội dung cần làm | Khó khăn trong hiểu hệ thống quy trình nghiệp vụ và phân chia công việc sao cho phù hợp với thời gian nhất.
2016-03-15 | Log tasks và họp nhóm làm rõ nội dung cần làm | Hoàn thiện requirement và làm QA. | Mô tả chính xác và đầy đủ nhất, tìm những vấn đề bị sai và thiếu xót
2016-03-16 | Hoàn thiện requirement và làm QA. | Đặc tả Use case 2:"Nhập thông tin chứng chỉ". | Phát hiện sai sót chỉnh sửa lại requirement và đặc tả phần chung ho mọi người
2016-03-17 | Đặc tả Use case 2:"Nhập thông tin chứng chỉ". | Gặp TA giải đáp thắc mắc và họp nhóm một lần nữa. Đặc tả màn hình.
2016-03-18 | Gặp TA giải đáp thắc mắc và họp nhóm một lần nữa. Đặc tả màn hình. | Vẽ Sequence Diagram cho Use case 2 | Sửa thông tin thiếu sót từ requiremet
2016-03-20 | Vẽ Sequence Diagram cho Use case 2 | Viết UnitTestCase, Pseudo code | Khó khăn khi phải chạy qua hết các test case con.
2016-03-21 | Viết UnitTestCase, Pseudo code | Họp nhóm: Class diagram, DB Schema(tạo databse) | Khó khăn tạo khung và database hoàn chỉnh
2016-03-22 | Họp nhóm: Class diagram, DB Schema(tạo databse) | Tìm hiểu công nghệ Handsion table | Không hỗ trợ sinh tự động tạo các cột, nên chuyển đổi sang kendo UI. Giao diện mới thân thiện dể sử dụng hơn
2016-03-23 | Tìm hiểu công nghệ Handsion table | Code Tạo bảng nhập thông tin theo template. | Tạo được bảng vẫn chưa ràng buộc dữ liệu
2016-03-24 | Code Tạo bảng nhập thông tin theo template. | Code phần nhập thông tin chứng chỉ | Khó khăn trong việc lấy dữ liệu kiểm tra
2016-03-25 | Code phần nhập thông tin chứng chỉ | Code lấy thông tin từ file Exclel | Làm việc với Javascript
2016-03-26 | Code lấy thông tin từ file Exclel | Đọc lấy tin từ file Exclel
2016-03-27 | Đọc lấy tin từ file Exclel | Hoàn thiện Code Use case 02 | Làm việc với database
2016-03-28 | Hoàn thiện Code Use case 02 | Review Use case 02
2016-03-29 | Review Use case 02 | Fix Bug | Xuất hiện lỗi khi lưu xuống khi người chọn bảng thông tin từ file excel
2016-03-30 | Fix Bug | Comment code and Convention code
2016-03-31 | Comment code and Convention code | Chỉnh sửa code sau khi demo cho khách hàng. Sửa Pseudo Code
2016-04-01 |  | Báo cáo