## Sheet1
STT | TASKS | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | STATUS | NOTE
1 | Log tasks và họp nhóm làm rõ nội dung cần làm | 2016-03-14 | 2016-03-14 | Done
2 | Hoàn thiện requirement và làm QA. | 2016-03-15 | 2016-03-15 | Done
3 | Đặc tả Use case 2:"Nhập thông tin chứng chỉ". | 2016-03-16 | 2016-03-16 | Done
4 | Gặp TA giải đáp thắc mắc và họp nhóm một lần nữa. Đặc tả màn hình. | 2016-03-17 | 2016-03-17 | Done
5 | Vẽ Sequence Diagram cho Use case 2 | 2016-03-18 | 2016-03-20 | Done
6 | Viết UnitTestCase, Pseudo code | 2016-03-19 | 2016-03-21 | Done | Bị trễ hạn lý do công việc ở trường
7 | Họp nhóm: Class diagram, DB Schema(tạo databse) | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Done
8 | Tìm hiểu công nghệ Handsion table | 2016-03-22 | 2016-03-22 | Done | Bắt kịp dự án
9 | Code Tạo bảng nhập thông tin theo template. | 2016-03-23 | 2016-03-23 | Done
10 | Code phần nhập thông tin chứng chỉ | 2016-03-24 | 2016-03-24 | Done
11 | Code lấy thông tin từ file Exclel | 2016-03-25 |  | Done
12 | Đọc lấy tin từ file Exclel | 2016-03-26 |  | Done
13 | Hoàn thiện Code Use case 02 | 2016-03-27 |  | Done
14 | Review Use case 02 | 2016-03-28 |  | Done
15 | Fix Bug | 2016-03-29 |  | Done
| Covention code and Use case v.r 2.0 | 2016-03-30 |  | Done
|  | 2016-03-31 |  | Done
16 | Báo cáo | 2016-04-01 |  | Done