## Sheet1
STT | TASKS | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | STATUS | NOTE
1 | _ Lập kế hoạch cần làm để hoàn thành đề tài _ Họp nhóm: Thảo luận các chức năng của đề tài, phân chia chức năng cho từng thành viên đảm nhiệm | 2016-03-14 | 2016-03-14 | Done
2 | _ Hoàn thiện requirment và Q&A _ Làm tài liệu SRS: UseCase, GUI, Business Rule, class diagram, sequence diagram…. về chức năng được giao (Đăng nhập, phân quyền người dùng) | 2016-03-15 | 2016-03-17 | Done
3 | _ Tìm hiểu MVC, jasig CAS, trao đổi với anh Thạch để hiện thực CAS | 2016-03-17 | 2016-03-21 | Done
4 | _ Họp nhóm trao đổi về tài liệu SRS, tổng hợp SRS của từng thành viên thành 1 SRS hoàn thiện _ Hình thành giao diện sơ bộ cho hệ thống | 2016-03-17 | 2016-03-17 | Done
5 | _ viết code xử lý quy trình đăng nhập, tích hợp jasig CAS | 2016-03-21 | 2016-03-23 | Done
6 | _ viết code xử lý quy trình phân quyền | 2016-03-23 | 2016-03-26 | Done
7 | _ Trao đổi với các thành viên, tổng hợp code thành một hệ thống hoàn chỉnh | 2016-03-28 |  | Open
8 | _ Trao đổi với các thành viên, tổng hợp code thành một hệ thống hoàn chỉnh _ test hệ thống, fix bug chuẩn bị báo cáo | 2016-03-29 |  | Open
9 |  | 2016-03-30 |  | Open