## Sheet1
NGÀY | HÔM QUA TÔI ĐÃ LÀM GÌ? | HÔM NAY TÔI ĐÃ LÀM GÌ? | TÔI GẶP KHÓ KHĂN GÌ?
2016-03-14 |  | Log tasks và họp nhóm làm rõ nội dung cần làm
2016-03-15 | Log tasks và họp nhóm làm rõ nội dung cần làm | Hoàn thiện requirement và làm QA.
2016-03-16 | Hoàn thiện requirement và làm QA. | Đặc tả Use case 6: "Upload và Download"
2016-03-17 | Đặc tả Use case 6: "Upload và Download" | Gặp TA giải đáp thắc mắc và họp nhóm một lần nữa.
2016-03-20 | Gặp TA giải đáp thắc mắc và họp nhóm một lần nữa. | Vẽ Activity Diagram, Sequence Diagram cho Use case 6
2016-03-20 | Vẽ Activity Diagram, Sequence Diagram cho Use case 6 | Viết UnitTestCase, Pseudo code
2016-03-21 | Viết UnitTestCase, Pseudo code | Họp nhóm: Class diagram, DB Schema(tạo databse)
2016-03-22 | Họp nhóm: Class diagram, DB Schema(tạo databse) | Tìm hiểu cách truyền file giữa server và client
2016-03-23 | Tìm hiểu cách truyền file giữa server và client | Code tính năng upload template
2016-03-24 | Code tính năng upload template | Code tính năng download chứng chỉ
2016-03-25 | Code tính năng download chứng chỉ | Hoàn thiện Code Use case 6
2016-03-28 | Hoàn thiện Code Use case 6 | Review Use case 6
2016-03-29 | Review Use case 6 | Fix Bug
2016-04-04 | Fix Bug | Báo cáo