## Sheet1
NGÀY | HÔM QUA TÔI ĐÃ LÀM GÌ? | HÔM NAY TÔI SẼ LÀM GÌ? | TÔI GẶP KHÓ KHĂN GÌ?
2016-03-14 |  | Vẽ usecase 4: "Tạo chứng chỉ mặt trước" và họp nhóm làm rõ nội dung cần làm
2016-03-15 | Log tasks và họp nhóm làm rõ nội dung cần làm | Hoàn thiện requirement và làm QA. | Mô tả chính xác và đầy đủ nhất, tìm những vấn đề bị sai và thiếu xót
2016-03-16 |  | Đặc tả usecase 4: "Tạo chứng chỉ mặt trước" | không biết bussiness rule cần thêm gì nữa
2016-03-17 |  | Gặp TA giải đáp thắc mắc và họp nhóm một lần nữa.
2016-03-18 |  | Vẽ Sequence Diagram cho Use case 4
2016-03-19 |  | Viết UnitTestCase, Pseudo code
2016-03-21 |  | Họp nhóm: Class diagram, DB Schema(tạo databse)
2016-03-22 |  | Tìm hiểu cách đưa dữ liệu vào file word
2016-03-23 |  | code
2016-03-24 |  | code
2016-03-25 |  | code
2016-03-26 |  | code
2016-03-27 |  | Hoàn thiện Code Use case 04
2016-03-28 |  | Review Use case 04
2016-03-29 |  | Fix Bug
2016-03-30 |  | Báo cáo